## سجل الأدلة
سجل أدلة التدريب الجاهز للمراجعة
كود النشاط | الشهر | الدليل | اسم الملف/الرابط | المسؤول | تاريخ الحفظ | حالة الدليل | ملاحظات
TR-01 | يناير | خطة ومادة التدريب |  | الموارد البشرية |  | مطلوب
TR-01 | يناير | كشف الحضور |  | الموارد البشرية |  | مطلوب
TR-01 | يناير | نتائج التقييم وخطة التحسين |  | الموارد البشرية |  | مطلوب

## الحضور والتقييم
سجل الحضور والتقييم القبلي والبعدي
التاريخ | كود النشاط | موضوع التدريب | كود الموظف | اسم الموظف | حضر؟ | تقييم قبلي % | تقييم بعدي % | تقييم المدرب | ملاحظات

## مصفوفة الكفاءات
مصفوفة التدريب والكفاءة للعاملين
كود الموظف | اسم الموظف | القسم | المسمى الوظيفي | المهارة/التدريب الحرج | التاريخ المستهدف | التاريخ المنفذ | النتيجة % | الحالة | إجراء المتابعة
EMP-001 | يُستكمل | التمريض | ممرض/ة | مكافحة العدوى ونظافة اليدين | 30/01 |  |  | لم يبدأ
EMP-002 | يُستكمل | الصيدلية | صيدلي | سلامة الدواء | 30/03 |  |  | لم يبدأ
EMP-003 | يُستكمل | الاستقبال | موظف استقبال | حقوق المريض والشكاوى | 30/09 |  |  | لم يبدأ

## الخطة السنوية
الخطة السنوية للتدريب والتطوير
م | الشهر | محور GAHAR | موضوع التدريب | الفئة المستهدفة | الهدف والكفاءة | نوع التدريب | المدرب/المسؤول | المدة (ساعة) | الموعد المخطط | الموعد الفعلي | حالة التنفيذ | الدليل المطلوب | ملاحظات التحسين
1 | يناير | HRP / GLD | التعريف بالمنشأة وحقوق وواجبات العاملين | جميع العاملين | فهم السياسات، الهيكل، مدونة السلوك، وقنوات الإبلاغ | تعريفي | إدارة الموارد البشرية | 3 | 15/01 |  | مخطط | دعوة، مادة، حضور، اختبار قبلي/بعدي
2 | يناير | PFR | حقوق المريض وخصوصيته والموافقة المستنيرة | الأطباء والتمريض والاستقبال | تطبيق حقوق المريض وحماية الخصوصية أثناء تقديم الخدمة | ورشة | مسؤول الجودة | 2 | 25/01 |  | مخطط | مادة، حضور، حالة تطبيقية، تقييم
3 | فبراير | IPC | الوقاية من العدوى ومكافحة العدوى | جميع العاملين السريريين والخدمات المعاونة | تطبيق نظافة اليدين، معدات الوقاية، والعزل حسب السياسة | تدريب عملي | فريق مكافحة العدوى | 4 | 46358 |  | مخطط | قائمة ملاحظة، حضور، صور تنفيذ
4 | مارس | MMU | سلامة الدواء والإبلاغ عن الأخطاء الدوائية | الأطباء والتمريض والصيدلة | تقليل أخطاء الدواء والتحقق من المريض والدواء والجرعة والطريق والوقت | محاكاة | مدير الصيدلية | 3 | 46298 |  | مخطط | سيناريو، تقييم مهارة، خطة تصحيح
5 | مارس | FMS | السلامة من الحريق والإخلاء والطوارئ | جميع العاملين والأمن والصيانة | معرفة الإنذار، الإخلاء، نقطة التجمع، واستخدام الطفاية | تمرين إخلاء | السلامة والصحة المهنية | 3 | 24/03 |  | مخطط | سيناريو، كشف حضور، تقرير زمن الإخلاء
6 | أبريل | FMS | السلامة المهنية وإدارة المخاطر والتعامل مع الوخز | جميع العاملين | الإبلاغ عن الإصابة والتعامل الآمن مع المخاطر المهنية | ورشة | السلامة والصحة المهنية | 2 | 14/04 |  | مخطط | مادة، اختبار، نموذج بلاغ
7 | مايو | QPS | سلامة المريض والإبلاغ عن الحوادث والتحسين المستمر | قادة الوحدات ومنسقو الجودة | تحليل السبب الجذري وبناء خطة تحسين قابلة للقياس | دراسة حالة | إدارة الجودة | 3 | 46361 |  | مخطط | حالة، تحليل، خطة PDSA
8 | يونيو | HIS | التوثيق الطبي وسرية المعلومات والأمن السيبراني | الأطباء والتمريض والسجلات وتقنية المعلومات | تسجيل معلومات دقيقة وحماية صلاحيات الدخول والبيانات | تدريب تطبيقي | السجلات الطبية وتقنية المعلومات | 3 | 16/06 |  | مخطط | اختبار، قائمة مراجعة ملف، حضور
9 | يوليو | AOP / COP | التقييم الأولي والتصعيد السريري والتواصل بين الفرق | الأطباء والتمريض والاستقبال | اكتشاف التدهور والتواصل المنظم وتسليم الحالة بأمان | محاكاة | الإدارة الطبية والتمريض | 4 | 14/07 |  | مخطط | نموذج SBAR، تقييم محاكاة، خطة تحسين
10 | أغسطس | FMS | إدارة النفايات الطبية والمواد الخطرة | التمريض والخدمات المعاونة والصيانة | الفرز والتوسيم والنقل والتخزين الآمن للنفايات | تدريب عملي | مكافحة العدوى والصيانة | 2 | 46334 |  | مخطط | قائمة ملاحظة، صور، حضور
11 | سبتمبر | PFR / QPS | تجربة المريض والشكاوى وقياس الرضا | الاستقبال وخدمة العملاء وقادة الوحدات | استقبال الشكوى وتحليلها والرد عليها ضمن الزمن المحدد | لعب أدوار | خدمة العملاء والجودة | 2 | 15/09 |  | مخطط | سيناريو، تقييم، سجل تحسين
12 | أكتوبر | HRP | تقييم الكفاءة وإعادة التأهيل الوظيفي | جميع الفئات حسب الوظائف | إثبات الكفاءة في المهارات الحرجة وتحديد فجوات الأداء | تقييم عملي | الموارد البشرية ورؤساء الأقسام | 4 | 13/10 |  | مخطط | مصفوفة كفاءة، نتائج، خطة فردية
13 | نوفمبر | GLD / QPS | إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال | لجنة الطوارئ وقادة الوحدات | تنفيذ خطة الاستجابة والتواصل واستمرارية الخدمات الأساسية | تمرين مكتبي | إدارة المنشأة | 3 | 17/11 |  | مخطط | سيناريو، محضر، فجوات وإجراءات
14 | ديسمبر | QPS / HRP | مراجعة سنوية واستخلاص الدروس وخطة العام القادم | الإدارة ورؤساء الأقسام | تحليل مؤشرات التدريب وربطها بمخاطر الجودة وخطة التحسين | اجتماع مراجعة | إدارة الجودة والموارد البشرية | 3 | 46246 |  | مخطط | تقرير سنوي، مؤشرات، خطة العام التالي

## تعليمات
خطة التدريب السنوية - وفق محاور معايير GAHAR
البند | التفاصيل
الغرض | سجل سنوي لتخطيط وتنفيذ وتقييم تدريب العاملين في المنشأة الصحية وربط كل نشاط بمحور الاعتماد والدليل المطلوب.
نطاق الاستخدام | قابل للتخصيص للمستشفى أو المنشأة الصحية. اختر نوع المنشأة والإصدار المعتمد من دليل GAHAR قبل الاعتماد النهائي.
طريقة الاستخدام | 1) املأ بيانات المنشأة. 2) عدّل الفئات والمواعيد. 3) سجل الحضور والتقييم. 4) احفظ الأدلة في المجلد أو الرابط المحدد.
ملاحظة اعتماد | هذه أداة تشغيلية وليست بديلًا عن دليل GAHAR الرسمي أو متطلبات الجهة الرقابية. راجع آخر إصدار ونطاق المنشأة قبل الزيارة.
مجلد الأدلة | أنشئ مجلدًا لكل شهر ولكل نشاط، واحفظ: المادة التدريبية، كشف الحضور، التقييم القبلي/البعدي، صور التنفيذ، ومحضر التحسين.
معيار الإكمال المقترح | حضور لا يقل عن 80%، ونجاح التقييم البعدي لا يقل عن 70%، مع إعادة التدريب عند عدم تحقق الكفاءة.